## Planeación
Hoja de presupuesto del proyecto
Proyecto |  | Deployment Programmers
Fecha de Inicio |  | 2019-10-10
Cant | Tarea |  | Responsables | Observaciones | Tiempos |  |  | Seguimiento
[5 empty] | Inicio | Fin | Duración | Entregables | Ejecutado
FASES DE ANALIS
1 | Levantamiento de Información |  | Yecenia González Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan Jesús David Chávez |  | 2019-10-10 | 2019-11-10 | 31 | Informe requerimientos | 100%
2 | Requerimientos Fucionales - No funcionales |  | Yecenia González Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan Jesús David Chávez | Posterior a revición primer trimestre se generan modificaciones 17/06/20 se sube otra version al repositorio | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 11 | Informes requerimientos | 100%
3 | Mapa de Proceso |  | Yecenia González Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan Jesús David Chávez |  | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 1 | Mapa de procesos | 100%
4 | Calidad Software |  | Yecenia González Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan Jesús David Chávez |  | 2019-11-16 | 2019-12-14 | 28 | Plan de Gestion | 100%
5 | Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  | Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan |  | 2020-05-31 |  |  | GANTT del poyecto | 100%
FASE DE DISEÑO
6 | Casos de Uso |  | Yecenia González |  | 2020-06-27 | 2020-06-29 | 3 | Casos de Uso | 100%
7 | Diagrama de Clases | [6 empty] | Diagrama de Clases
8 | Diagramas de Distribucción |  | Jesus David Chavez |  | 2020-06-27 |  |  | Diagramas de Distribucción
9 | Diagrama Relacional |  | Jesús David Chávez |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 1 | Diagrama Relacional
10 | Diccionario de Datos |  | Jesús David Chávez |  | 2020-06-27 | 2020-06-27 | 1 | Diagrama Relacional
11 | Mockup del sistema, plantillas interfas gráfica |  | Yecenia González | Se realiza entrega el 30/06/2020 se raliza publicacion en GitHub 16//06/2020 | 2020-05-30 | 2020-06-30 | 31 | Plantillas de la interfas gráfica | 100%
12 | Arquitectura del sistema
FASE DE DESARROLLO
13 | Desarrollo de Interfaces
14 | Desarrollo de Sistemas
FASE DE PRUEBAS INTEGRACIÓN
15 | Pruebas del Sistema
16 | Documentación /Manuales

## Recursos
Hoja de Recurso
Nombre | Disponibilidad | Costo * Hora
Yecenia González | 100% | 4
Karina Bocanegra | 100% | 4
Juan Pablo Mechan | 100% | 4
Jesús David Chávez | 100% | 4
Actividades |  |  | Yecenia González | Karina Bocanegra | Juan Pablo Mechan | Jesús David Chávez
FASE DE ANALISIS |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Levantamiento de Información |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Requerimientos Fucionales - No funcionales |  |  | 70% | 100% | 100% | 70%
Mapa de Proceso |  |  | 100% | 50% | 50% | 50%
Calidad Software |  |  | 50% | 20% | 20% | 20%
Diagrama Gantt/ costos / Recursos |  |  | 70% | 100% | 100% | 70%
FASE DE DISEÑO |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Casos de Uso |  |  | 100% | 20% | 20% | 20%
Diagrama de Clases |  |  | 100% | 20% | 20% | 20%
Diagramas de Distribucción |  |  | 20% | 20% | 20% | 100%
Diagrama Relacional |  |  | 100% | 20% | 20% | 20%
Diccionario de Datos |  |  | 70% | 100% | 100% | 70%
Mockup del sistema, plantillas interfas gráfica |  |  | 100% | 20% | 20% | 20%
Arquitectura del sistema |  |  | 100% | 20% | 20% | 20%
FASE DE DESARROLLO |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Desarrollo de Interfaces |  |  | 70% | 70% | 70% | 70%
Desarrollo de Sistemas |  |  | 70% | 70% | 70% | 70%
FASE DE PRUEBAS /INTEGRACIÓN |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
Pruebas del Sistema |  |  | 70% | 70% | 70% | 70%
Documentación /Manuales |  |  | 70% | 70% | 70% | 70%

## Presupuestos
[11 empty] | Presupuesto | 8921089
Tarea | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  |  | Consumibles |  |  | Presupuesto | Actual | Balance Por Debajo /Por encima
Actividad | HR | $/HR | Total $ | Conceptos | Unidades | $/Unidades | Total $ | Concepto | Costo Fijo | Total $
FASE DE ANALIS |  |  | 400000 |  |  |  | 43200 |  |  | 19200 | 462400 |  | 462400
Levantamiento de Información | 25 | 4000 | 100000 | Impresiones | 4 | 4800 | 19200 | Trasporte | 19200 | 19200 | 138400 |  | 138400
Requerimientos Fucionales - No funcionales | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 2 | 4800 | 9600 |  |  |  | 109600 |  | 109600
Mapa de Proceso | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 1 | 4800 | 4800 |  |  |  | 104800 |  | 104800
Calidad Software | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 2 | 4800 | 9600 |  |  |  | 109600 |  | 109600
FASE DE DISEÑO |  |  | 600000 |  |  |  | 57600 |  |  | 19200 | 676800 |  | 676800
Casos de Uso | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 4 | 4800 | 19200 | Trasporte | 19200 | 19200 | 138400 |  | 138400
Diagrama de Clases | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 1 | 4800 | 4800 |  |  |  | 104800 |  | 104800
Diagramas de Distribucción | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 1 | 4800 | 4800 |  |  |  | 104800 |  | 104800
Diagrama Relacional | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 2 | 4800 | 9600 |  |  |  | 109600 |  | 109600
Diccionario de Datos | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 2 | 4800 | 9600 |  |  |  | 109600 |  | 109600
Mockup del sistema, plantillas interfas gráfica | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 1 | 4800 | 4800 |  |  |  | 104800 |  | 104800
Arquitectura del sistema | 0 | 0 | 0 | internet | 1 | 4800 | 4800 |  |  |  | 4800 |  | 4800
FASE DE DESARROLLO |  |  | 200000 |  |  |  | 38400 |  |  | 24200 | 262600 |  | 262600
Desarrollo de Interfaces | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 4 | 4800 | 19200 | Trasporte | 19200 | 19200 | 138400 |  | 138400
Desarrollo de Sistemas | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 4 | 4800 | 19200 | Jugos | 5000 | 5000 | 124200 |  | 124200
FASE DE PRUEBAS /INTEGRACIÓN |  |  | 200000 |  |  |  | 38400 |  |  | 19200 | 257600 |  | 257600
Pruebas del Sistema | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 4 | 4800 | 19200 | Trasporte | 19200 | 19200 | 138400 |  | 138400
Documentación /Manuales | 25 | 4000 | 100000 | Internet | 4 | 4800 | 19200 |  |  |  | 119200 |  | 119200
Subtotales |  |  | 1400000 |  |  |  | 177600 |  |  | 8921088019200 | 8921089596800 |  | 8921089596800