## Proveedores y Agendamiento Fas
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas | [10 empty] | 2022-03-12 15:42
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Costo | Costo real | Creado | Creador | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | Gantt De Pruebas |  |  | 2022-02-05 09:00 | 2022-03-13 18:00 |  | 0 | 296 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 15:42 | Jesus Chavez | proyecto | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas | 1
| 1.1 |  | Documentación Pruebas |  | 2022-02-05 09:00 | 2022-02-09 18:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 15:42 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.2 |  | Documentación Pruebas de caja negra |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-13 18:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 15:59 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.3 |  | Documentación Pruebas Automatizadas |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-12 18:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:00 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.4 |  | Adaptar documento de plan de prueba |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:01 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.5 |  | Documentación Pruebas Testlink |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:03 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.6 |  | REALIZACIÓN DE PRUEBAS |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:05 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.7 |  | Instalación y configuración aplicativo -prueba - Teslink |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:05 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.8 |  | Instalación y configuración aplicativo -prueba- SoapUI |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:05 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.9 |  | Pruebas Unitarias |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:06 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.10 |  | Pruebas Integración |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:06 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.11 |  | Prueba de Estres |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:06 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
| 1.12 |  | Cargue masivo de datos en la BD |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 16:07 | Jesus Chavez | tarea | Proveedores y Agendamiento Fase de Pruebas / Gantt De Pruebas | 2
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com