## Proveedores.mpp
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Proveedores.mpp | [12 empty] | 2022-02-25 05:03
Сolor | Número de EDT |  |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Costo | Costo real | MSP UID | MSP ID | colaborador | Creado | Creador | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | ProyectoProveedores |  |  |  | 2019-08-19 09:00 | 2022-04-06 19:00 |  | 81 | 6280 | 7518.42 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | yecenia, karina, juan pablo, jesus | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | proyecto | Proveedores.mpp | 1
| 1.1 |  | Imagen Corporativa DP |  |  | 2019-10-14 09:00 | 2020-12-29 16:00 |  | 95 | 2533 | 1139.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | grupo de tareas | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores | 2
| 1.1.1 |  |  | Imagen del grupo |  | 2020-05-12 09:00 | 2020-05-26 16:00 |  | 100 | 85 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 4 | 3 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / Imagen Corporativa DP | 3
| 1.1.2 |  |  | Creacion repositorio |  | 2020-12-23 09:00 | 2020-12-29 16:00 |  | 100 | 37 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / Imagen Corporativa DP | 3
| 1.1.3 |  |  | Clonacion de repositorios | Karina Susana Bocangra, Juan Pablo Merchan, Jesus David Chavez | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-28 18:00 |  | 100 | 15 | 4.5 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 6 | 5 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / Imagen Corporativa DP | 3
| 1.1.4 |  |  | Diseño sitio WEB |  | 2020-04-27 09:00 | 2020-10-08 18:00 |  | 100 | 951 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 8 | 6 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / Imagen Corporativa DP | 3
| 1.1.5 |  |  | Programacion Backend | Yecenia Gonzalez | 2019-10-14 09:00 | 2020-04-29 16:00 |  | 90 | 1141 | 1135 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 9 | 7 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / Imagen Corporativa DP | 3
| 1.2 |  | FASE DE ANALISIS |  |  | 2019-10-10 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 100 | 4976 | 6011 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 8 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | grupo de tareas | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores | 2
| 1.2.1 |  |  | Levantamiento de información |  | 2019-10-10 09:00 | 2019-11-12 16:00 |  | 100 | 189 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 40 | 9 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE ANALISIS | 3
| 1.2.2 |  |  | Requerimientos funcionales | Yecenia Gonzalez | 2020-04-29 09:00 | 2020-06-15 18:00 |  | 100 | 271 | 271 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 41 | 10 | karina | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE ANALISIS | 3
| 1.2.3 |  |  | Requerimiento no funcional | Karina Susana Bocangra | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 18:00 |  | 100 | 7 | 7 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 42 | 11 | karina | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE ANALISIS | 3
| 1.2.4 |  |  | Diagrama de Procesos | Yecenia Gonzalez | 2019-11-15 09:00 | 2021-02-23 18:00 |  | 100 | 2663 | 2663 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 43 | 12 | yecenia | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE ANALISIS | 3
| 1.2.5 |  |  | Calidad Software | Juan Pablo Merchan | 2019-11-18 09:00 | 2019-12-18 16:00 |  | 100 | 181 | 175 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 48 | 13 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE ANALISIS | 3
| 1.2.6 |  |  | Diagrama Gantt Proyecto | Yecenia Gonzalez | 2020-06-01 09:00 | 2021-10-20 16:00 |  | 100 | 2901 | 2895 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 49 | 14 | jesus | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE ANALISIS | 3
| 1.2.7 |  |  | Diagrama de Gantt Calidad |  | 2020-06-01 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 100 | 3640 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 21:55 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE ANALISIS | 3
| 1.2.8 |  |  | Costo Beneficio |  | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 80 | 96 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 21:57 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE ANALISIS | 3
| 1.3 |  | FASE DE DISEÑO |  |  | 2019-08-19 09:00 | 2022-08-19 19:00 |  | 92 | 6280 | 295 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 15 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | grupo de tareas | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores | 2
| 1.3.1 |  |  | Ficha tecnica de los equipos |  | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-16 18:00 |  | 100 | 95 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 53 | 16 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.2 |  |  | Mockup | Juan Pablo Merchan | 2020-06-01 09:00 | 2020-07-01 18:00 |  | 100 | 183 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 54 | 17 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.3 |  |  | Diagrama Casos de Uso | Jesus David Chavez | 2020-04-29 09:00 | 2020-06-16 18:00 |  | 100 | 279 | 279 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 55 | 18 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.4 |  |  | Cronograma |  | 2020-06-01 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 100 | 3640 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 56 | 19 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.5 |  |  | Diagrama de Clases | Jesus David Chavez | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 19:00 |  | 100 | 8 | 8 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 57 | 20 | jesus | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.6 |  |  | Diagramas Distribución | Jesus David Chavez | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 19:00 |  | 100 | 8 | 8 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 58 | 21 | jesus | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.7 |  |  | Diagrama Relacional | Yecenia Gonzalez | 2020-09-21 09:00 | 2020-09-21 09:00 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 59 | 22 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | hito | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.8 |  |  | Arquitectura del sistema |  | 2020-09-18 09:00 | 2020-09-22 16:00 |  | 100 | 21 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 60 | 23 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.9 |  |  | Casos de uso Extendido |  | 2020-06-16 09:00 | 2022-02-18 19:00 |  | 100 | 3512 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 22:08 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.10 |  |  | Diagrama componentes |  | 2021-08-20 09:00 | 2022-08-19 19:00 |  | 100 | 2088 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 22:10 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.11 |  |  | Diagrama Distribución |  | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-20 19:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 22:11 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.12 |  |  | Diagrama ER |  | 2020-08-21 09:00 | 2020-08-21 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 22:13 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.13 |  |  | Diagrama MER |  | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 22:14 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.14 |  |  | Base de Datos |  | 2019-08-19 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 5200 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 22:16 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.15 |  |  | Diagrama relacional |  | 2020-09-21 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 2920 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 22:17 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.16 |  |  | Sketch |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | juan pablo | 2022-02-24 22:18 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.17 |  |  | Wireframe |  | 2020-09-18 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 2928 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | juan pablo | 2022-02-24 22:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.18 |  |  | Analisis Financiero |  | 2020-07-01 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 3384 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:21 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.19 |  |  | Planificacion y presupuesto |  | 2020-07-03 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 20 | 3368 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 22:22 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.20 |  |  | Prototito no funcional |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 22:23 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.21 |  |  | Manual Usuario |  | 2021-08-04 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 1104 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:24 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.22 |  |  | Manual Instalación |  | 2021-08-16 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 1040 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:25 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.23 |  |  | Manual tecnico |  | 2021-08-16 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 1040 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:27 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.24 |  |  | Manual Usuario Administrado |  | 2021-08-16 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 1040 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:28 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.25 |  |  | Manual usuario Auxiliar |  | 2021-08-16 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 1040 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:29 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.26 |  |  | Manual planificacion y presupuesto |  | 2021-08-16 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 80 | 1040 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | juan pablo | 2022-02-24 22:30 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.27 |  |  | Analisis del sistema |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 22:31 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.28 |  |  | Ficha tecnica hardware y software |  | 2020-06-01 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 100 | 3640 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:32 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.29 |  |  | Cuadro comparativo de Proveedores |  | 2021-07-07 09:00 | 2022-02-15 19:00 |  | 100 | 1280 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:34 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.30 |  |  | Contrato de compraventa y servicios |  | 2021-07-08 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 1256 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | juan pablo | 2022-02-24 22:35 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.31 |  |  | Evaluacion de proveedor |  | 2021-07-08 09:00 | 2022-02-15 19:00 |  | 100 | 1272 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 22:37 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.32 |  |  | Plan de gestion de calidad |  | 2021-07-09 09:00 | 2022-02-15 19:00 |  | 70 | 1264 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 22:38 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.33 |  |  | Plan de mantenimiento de software |  | 2021-07-08 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 80 | 1336 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 22:39 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.34 |  |  | Documento IEEE |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-24 19:00 |  | 80 | 8 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:41 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.35 |  |  | Encuesta Satistaccion de producto |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 22:42 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.36 |  |  | Documento sustentacion proyecto |  | 2021-08-09 09:00 | 2022-03-25 19:00 |  | 80 | 1320 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 23:12 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.3.37 |  |  | EstructuraBD |  | 2021-08-09 09:00 | 2022-02-11 19:00 |  | 100 | 1080 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:14 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE DISEÑO | 3
| 1.4 |  | FASE DESARROLLO |  |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 39 | 112 | 72.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61 | 24 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | grupo de tareas | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores | 2
| 1.4.1 |  |  | ADMIN USUARIO | Yecenia Gonzalez | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-15 16:00 |  | 100 | 13 | 12.92 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 62 | 25 | yecenia | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.2 |  |  | Envio de correo formulario Contactenos | Yecenia Gonzalez, Karina Susana Bocangra, Juan Pablo Merchan, Jesus David Chavez | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-15 18:00 |  | 100 | 15 | 60 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 63 | 26 | yecenia | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.3 |  |  | Crear usuario desde pg web |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:24 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.4 |  |  | Crear usuario desde Admni |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:25 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.5 |  |  | Actualizacion Usuarios |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:26 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.6 |  |  | Eliminación Usuarios |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-16 19:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:26 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.7 |  |  | Notificaciones |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-16 19:00 |  | 100 | 24 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:27 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.8 |  |  | ADMIN LOGIN |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-18 19:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:29 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.9 |  |  | Logeo de usuarios(rol) |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-21 19:00 |  | 100 | 48 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:30 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.10 |  |  | Actualización Contraseña |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-21 19:00 |  | 100 | 48 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:31 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.11 |  |  | Mostrar Contraseña |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-18 19:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:32 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.12 |  |  | inicio de sesion |  | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-21 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:33 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.13 |  |  | destruir sesion |  | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-21 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:34 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.14 |  |  | Notificaciones |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-18 19:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:35 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.15 |  |  | ADMIN PROVEEDOR |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 70 | 88 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:36 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.16 |  |  | Creacion Proveedor/Asesor |  | 2022-02-22 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 100 | 32 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:37 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.17 |  |  | Actualización Proveedor |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:38 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.18 |  |  | Eliminación Proveedor |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:39 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.19 |  |  | Buscar Proveedor |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-24 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | yecenia | 2022-02-24 23:40 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.20 |  |  | ADMIN ASESOR |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:40 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.21 |  |  | Buscar Proveedor |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:41 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.23 |  |  | ADMIN CALENDARIO |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 23:42 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.24 |  |  | Consumo Api Calendario |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 23:42 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.25 |  |  | Eliminación Agenda |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 23:43 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.26 |  |  | Creacion Agenda |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 23:43 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.27 |  |  | Cambio de estado agenda |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | karina | 2022-02-24 23:44 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.28 |  |  | ADMIN COMENTARIO- RESPUESTA |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 23:44 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.29 |  |  | creación comentario |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 23:45 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.30 |  |  | eliminacion comentario |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 23:45 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.31 |  |  | actualizacion comentario |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  | jesus | 2022-02-24 23:46 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.32 |  |  | AUXILIAR |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:46 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.33 |  |  | creacion respuesta |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:46 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.34 |  |  | eliminacion respuesta |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:47 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.35 |  |  | actualizacion respuesta |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:47 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.36 |  |  | Proveedor |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:47 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.37 |  |  | Agendamiento |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:47 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.38 |  |  | Calendario |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:48 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.39 |  |  | VISTA DISPOSITIVOS MOVILES |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:48 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.4.40 |  |  | Configuración CSS |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:49 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DESARROLLO | 3
| 1.5 |  | FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN |  |  | 2022-02-07 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 23 | 152 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64 | 27 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | grupo de tareas | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores | 2
| 1.5.1 |  |  | PRUEBAS |  | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-28 16:00 |  | 30 | 125 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 65 | 28 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.2 |  |  | Instalación y configuración aplicativo -prueba - Teslink |  | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-28 18:00 |  | 30 | 127 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 66 | 29 |  | 2021-09-03 20:19 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.3 |  |  | Instalación y configuración aplicativo -prueba- SoapUI |  | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-25 19:00 |  | 100 | 120 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:52 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.4 |  |  | Adaptar documento de plan de prueba |  | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 10 | 128 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:53 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.5 |  |  | PRUEBAS UNITARIAS |  | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:54 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.6 |  |  | Gestion usuarios (CRUD) |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:55 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.7 |  |  | Gestios Proveedores (CRUD) |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:55 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.8 |  |  | Gestion Calendario (CRUD) |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:55 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.9 |  |  | Gestion Comentario-Notificacion (CRUD) |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:56 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.10 |  |  | PRUEBAS INTEGRACION |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:57 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.11 |  |  | Gestion usuarios (CRUD) |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:57 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.12 |  |  | Gestios Proveedores (CRUD) |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:58 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.13 |  |  | Gestion Calendario (CRUD) |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:59 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.14 |  |  | Gestion Comentario-Notificacion (CRUD) |  | 2022-02-24 09:00 | 2022-03-03 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-24 23:59 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.15 |  |  | PRUEBA DE ESTRÉS |  | 2022-02-25 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-25 00:01 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
| 1.5.16 |  |  | Cargue masivo de datos en la BD |  | 2022-02-25 09:00 | 2022-02-28 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2022-02-25 00:01 | JESUS DAVID CHAVEZ RIANO | tarea | Proveedores.mpp / ProyectoProveedores / FASE DE PRUEBAS / INTEGRACIÓN | 3
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com