## proveedores y Agendamiento Fase
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
proveedores y Agendamiento Fase de Calidad | [10 empty] | 2022-03-12 15:34
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Costo | Costo real | Creado | Creador | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | Fase de Actualización |  |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-03-14 18:00 |  | 59 | 344 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 13:24 | Jesus Chavez | proyecto | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad | 1
| 1.1 |  | Fase de Calidad |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-02-04 18:00 |  | 100 | 40 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 13:24 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.2 |  | calidad del software |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:27 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.3 |  | Modelo de Calidad McCall |  | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-03 18:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:29 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.4 |  | Fase del Desarrollo |  | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 18:00 |  | 70 | 8 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:31 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.5 |  | Planificación de Actividades |  | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-01 18:00 |  | 90 | 8 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:32 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.6 |  | Fase de Documentación |  | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:34 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.7 |  | Presupuesto General |  | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:36 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.8 |  | Presupuesto de Redes |  | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:37 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.9 |  | Planificación de Infraestructura |  | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-08 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:39 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.10 |  | Actualizar Requerimientos F, FN |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:40 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.11 |  | Presentación Power point |  | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:42 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.12 |  | Actualización Casos Uso |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:43 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.13 |  | Actualización Casos Uso Extendido |  | 2022-02-17 09:00 | 2022-02-18 18:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:44 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.14 |  | Actualización Modelo Relacional |  | 2022-02-11 09:00 | 2022-02-11 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:46 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.15 |  | Actualización Diagrama Clases |  | 2022-02-13 09:00 | 2022-02-13 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:47 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.16 |  | sketch |  | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:48 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.17 |  | Actualizaciones de los mockups |  | 2022-02-13 09:00 | 2022-02-13 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:49 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.18 |  | Wireframes |  | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:50 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.19 |  | Prototipo no funcional |  | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-10 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:50 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.20 |  | Actualizaciones Gantt General |  | 2022-02-13 09:00 | 2022-02-13 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:51 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.21 |  | Gantt Pruebas |  | 2022-02-19 09:00 | 2022-02-19 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:52 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.22 |  | Gantt de Calidad |  | 2022-02-28 09:00 | 2022-02-28 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:53 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.23 |  | Fase Plan Mantenibilidad |  | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:54 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.24 |  | Actualización Manual Técnico |  | 2022-02-12 09:00 | 2022-02-12 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:55 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.25 |  | Actualización Manual Usuario |  | 2022-02-13 09:00 | 2022-02-13 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:56 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.26 |  | Actualización Manual Instalación |  | 2022-02-11 09:00 | 2022-02-11 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:57 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.27 |  | Actualización Contrato |  | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:58 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.28 |  | Actualización de plan y migración |  | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 18:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 14:59 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.29 |  | CRUD Gestión Usuarios |  | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 18:00 |  | 80 | 8 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 15:03 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.30 |  | CRUD Gestión Proveedores |  | 2022-02-19 09:00 | 2022-02-19 18:00 |  | 80 | 8 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 15:05 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.31 |  | CRUD Gestión Calendario |  | 2022-02-19 09:00 | 2022-03-14 18:00 |  | 30 | 192 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 15:05 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
| 1.32 |  | CRUD Gestión Comentarios- Ntificaciones |  | 2022-02-18 09:00 | 2022-03-14 18:00 |  | 30 | 200 | 0 | 0 | En progreso | Medio |  |  | 0 | 0 | 2022-03-11 15:06 | Jesus Chavez | tarea | proveedores y Agendamiento Fase de Calidad / Fase de Actualización | 2
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com