## Sheet1
Actividad | Tipo de Actividad | Asignación | Entrega | Duraccion | Nombre del colaborador | Entregable | Observaciones | Publicaciones al repositorio
Fase del análisis
1 | Levantamiento de información | 2019-10-10 | 2019-11-10 | -31 | Yecenia González Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan Jesús David Chávez Cesar Sanchez | Informes
2 | Requerimientos funcionales y/No funcionales | 2019-11-04 | 2019-11-15 | -11 | Yecenia González Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan Jesús David Chávez Cesar Sanchez | Informes requerimientos | Posterior a revición primer trimestre se generan modificaciones 17/06/20 se sube otra version al repositorio | se sube publicacion
3 | Mapa de procesos | 2019-11-15 | 2019-11-16 | -1 | Yecenia González Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan Jesús David Chávez Cesar Sanchez | Mapa de procesos | Se concluye nueva modificacion el 28/04/2020 Yecenia González | se sube publicacion
4 | Calidad Software | 2019-11-16 | 2019-12-14 | -28 | Yecenia González Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan Jesús David Chávez Cesar Sanchez | Plan de Gestion
5 | Diagrama Gantt/ costos / Recursos | 2020-05-31 | 00/00/0000 | #VALUE! | Karina Bocanegra Juan Pablo Mechan | GANTT del poyecto |  | pendiente
Fase del diseño
| Requerimientos funcionales | 2020-04-29 | 2020-06-15 | -47 | Karina Bocanegra Juan Pablo Merchan | Requerimientos funcionales | se realiza actualizacion 15/06/2020 | sube publicacion
| Requerimientos no funcionales | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 0 | Jesus David Chavez Riaño | Requerimientos no funcionales | se realiza actualizacion | sube publicacion
| Ficha tecnica de los equipos | 2020-05-31 | 2020-06-15 | -15 | Karina Bocanegra Juan Pablo Merchan | Ficha tecnica de los equipos | se realizan actualizacion de los documentos del IEEE,power point ,README | se sube publicacion
| Mockup del sistema, plantillas de la interfas gráfica | 2020-05-30 | 2020-06-30 | -31 | Yecenia González | Plantillas de la interfas gráfica | se realiza entrega el 30/06/2020 se raliza publicacion en GitHub 16//06/2020 | se sube publicacion
7 | Casos de uso | 2020-04-29 | 2020-06-16 | -48 | Cesar sanchez | Casos de usos | se realizan cambios el dia 15/06/2020 se le reasigno Yecenia González | se sube publicacion
8 | Calendario de actividades | 2020-05-31 | 2020-06-16 | -16 | Jesus David Chavez Riaño | Excel /Project | se entrega para modificación y validación 16/06/2020 | se sube publicacion
9 | Diagrama de clases | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Diagrama de clases
10 | Diagrama de distribucion | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Diagrama de distribucion
11 | Diagrama relacionales | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Diagrama relacionales
12 | Diccionario de datos | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Diccionario de datos
14 | Arquitectura del sistemas | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Arquitectura del sistemas
Fase del desarrollo
14 | Desarrollo de interfaces | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Desarrollo de interfaces
16 | Desarrollo del sistema | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Desarrollo del sistema
Fase de pruebas /integración
17 | Pruebas del sistema | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Pruebas del sistema
18 | Documentacion/ Manuales | 00/00/0000 | 00/00/0000 | #VALUE! |  | Documentacion/ Manuales
Formulas:
Duraccion = DAYS([Asignación],[Entrega])
Note on I12: Autor: Se requiere entrega el 20/07/2020 para segunda revision de proyecto
Note on I13: Autor: Se requiere entrega el 20/07/2020 para segunda revision de proyecto
Note on I14: Autor: Se requiere entrega el 20/07/2020 para segunda revision de proyecto